ЗМІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

| 13 травня 2025 року | м. Зміїв | № 314 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Зміївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

Відповідно до ст.75¹ Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», керуючись ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективної взаємодії учасників бюджетного процесу, виконавчий комітет Зміївської міської ради :

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів щодо складання прогнозу бюджету Зміївської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки (додається).

2. Відповідальним виконавцям в межах повноважень забезпечити своєчасне виконання заходів у визначені терміни.

3. Фінансовому управлінню Зміївської міської ради (Вікторія КАЙДАНОВИЧ) забезпечити здійснення загальної організації роботи щодо складання прогнозу бюджету Зміївської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки відповідно до Бюджетного кодексу України.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова								Павло ГОЛОДНІКОВ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Зміївської міської ради

від 13 травня 2025 року № 314

План заходів

щодо складання прогнозу бюджету Зміївської міської територіальної громади

на 2026 - 2028 роки

| № | Зміст заходів | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення реєстрації учасників бюджетного процесу на 2026 рік в ІАС «LOGICA» | до 16 травня 2025 року | Всі учасники бюджетного процесу |
| 2. | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Травень 2025 року | Фінансове управління Зміївської міської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки бюджетних пропозицій | У триденний термін з дня надходження листа Міністерства фінансів України | Фінансове управління Зміївської міської ради |
| 4. | Надання фінансовому управлінню Зміївської міської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | Червень 2025 року | Управління економічного розвитку та інвестицій Зміївської міської ради |
| 5. | Підготовка та подання фінансовому управлінню Зміївської міської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету | Червень 2025 року | Рекомендувати ГУ ДПС у Харківській області |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період, а також орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | Червень - Липень 2025 року | Фінансове управління Зміївської міської ради |
| 7. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних пропозицій | До 15 липня 2025 року | Фінансове управління Зміївської міської ради |
| 8. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій | До 15 липня 2025 року | Фінансове управління Зміївської міської ради |
| 9. | Надання фінансовому управлінню Зміївської міської ради бюджетних пропозицій на 2026 – 2028 роки | 30 Липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10. | Подання до Міністерства фінансів України бюджетних пропозицій на 2026 – 2028 роки через систему ІАС «LOGICA» | До 1 серпня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 11. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | Серпень 2025 року | Фінансове управління Зміївської міської ради |
| 12. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Зміївської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки | Серпень 2025 року | Фінансове управління Зміївської міської ради |
| 13. | Доопрацювання прогнозу бюджету Зміївської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів Зміївської міської ради | Серпень 2025 року | Фінансове управління Зміївської міської ради |
| 14. | Подання прогнозу бюджету Зміївської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки до виконавчого комітету Зміївської міської ради | До 15 серпня 2025 року | Фінансове управління Зміївської міської ради |
| 15. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Зміївської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки | До 1 вересня 2025 року | Виконавчий комітет Зміївської міської ради |
| 16. | Подання прогнозу бюджету Зміївської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки до Міністерства фінансів України з використанням автоматизованої ІАС «LOGICA» для зведення показників місцевих бюджетів на середньостроковий період | До 1 вересня 2025 року | Фінансове управління Зміївської міської ради |
| 17. | Подання прогнозу бюджету Зміївської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Зміївської міської ради для розгляду | До 5 вересня 2025 року | Виконавчий комітет Зміївської міської ради |
| 18. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Зміївської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки постійними комісіями Зміївської міської ради та на пленарному засіданні Зміївської міської ради | До прийняття рішення | Фінансове управління Зміївської міської ради |
| 19. | Розгляд прогнозу бюджету Зміївської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки на пленарному засіданні Зміївської міської ради | Вересень 2025 року | Зміївська міська рада |
| 20. | Оприлюднення прогнозу бюджету Зміївської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки на офіційному сайті або в інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» | До 5 вересня 2025 року | Виконавчий комітет Зміївської міської ради |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету міської ради					Оксана ПРИЙМАК