## Охорона здоров'я
Додаток 2
до рішення міської ради
від 18.12.2025 № 5095-ХСІ-VIII
(ХСІ сесія VІІІ скликання)
Основні заходи Програми соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2025 рік
по галузі «Охорона здоров'я»
№ з/п | Найменування об'єкта (згідно з експертизою), його місце знаходження, вид робіт | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2025, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн |  | Обсяг фінансування, тис. грн | Вид бюджету | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини з вбудованим житлом для лікаря за адресою: с. Таранівка, Чугуївський район, Харківської області. Коригування | 2018-2025 | 71 | 31685.337 | 16757.906 | 13229.153 | 3000,00 — місцевий бюджет, 10229,153 тис. грн — субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у рамках Програми з відновлення України (6 пул) | Зміївська міська рада
2 | Капітальний ремонт шляхом монтажу та наладки системи пожежної сигналізації будівлі КНП “Зміївська ЦРЛ” за адресою: Зміївський район, м. Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б | 2025 | 0 | 2321.33 | 2321.33 | 0 |  | КНП “Зміївська центральна районна лікарня”
3 | Капітальний ремонт шляхом монтажу та наладки системи пожежної сигналізації в будівлі КНП “Зміївська ЦРЛ” за адресою: Зміївський район, м. Зміїв, вул. 6-ї Стрілецької дивізії,1 | 2025 | 0 | 528.27 | 528.27 | 0 |  | КНП “Зміївська центральна районна лікарня”
4 | Капітальний ремонт шляхом монтажу та наладки системи блискавкозахисту будівлі КНП “Зміївська ЦРЛ” Харківська обл., м. Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б | 2025 | 0 | 1042.937 | 1042.937 | 0 |  | КНП “Зміївська центральна районна лікарня”
5 | Будівництво лікувально-фізкультурного комплексу за адресою: вул. Пушкарьова, 37, м. Зміїв, Харківська область” | 2019-2025 | 2 | 76814.83 | 72087.248 | 0 |  | КНП “Зміївська центральна районна лікарня”
6 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: “Реконструкція захисної споруди цивільної оборони протирадіаційного укриття №77516 та частини підвальних приміщень нежитлової будівлі (лікарняний комплекс), літ. А-5 за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, місто Зміїв, вул. Таранівське шосе, будинок 1Б” | 2025 | 0 | 4678.61 | 4678.61 | 4678.61 | місцевий бюджет | КНП “Зміївська центральна районна лікарня”
7 | Проведення експертизи по об’єкту: “Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту ПРУ №77516 в будівлі лікарні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Таранівське шосе, будинок 1Б” | 2025 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | КНП “Зміївська центральна районна лікарня”
8 | Капітальний ремонт приміщення в КНП “Зміївська ЦРЛ” для розміщення рентгенівського комп’ютерного томографу (КТ) за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Таранівське шосе, будинок 1б | 2024-2025 | 40 | 6735.66 | 4743.653 | 3100 | місцевий бюджет | КНП “Зміївська центральна районна лікарня”
9 | Будівництво системи водопостачання нежитлової будівлі АЗПСМ сщ. Зідьки пров. Шкільний, б. №4 на території Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області з приєднанням до систем централізованого питного водопостачання | 2025 | 0 | 245.949 | 245.949 | 245.949 | місцевий бюджет | КНП “Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги””
| ВСЬОГО |  |  | 124152.923 | 102505.903 | 21253.712
| Секретар міської ради | [5 empty] | Сергій РУДНЄВ

## Інше
Додаток 5
до рішення міської ради
від 18.12.2025 № 5095-ХСІ-VIII
(ХСІ сесія VІІІ скликання)
Основні заходи Програми соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 2025 рік
по іншим галузям
№ з/п | Найменування об'єкта (згідно з експертизою), його місце знаходження, вид робіт | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2025, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн |  | Обсяг фінансування, тис. грн | Вид бюджету | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Пролетарському шосе, 26 в м. Зміїв Харківської області для забезпечення тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб | 2011-2025 | 50 | 176386.058 | 176386.058 | 0 |  | Зміївська міська рада
2 | Розроблення історико-архітектурного опорного плану міста Зміїв Чугуївського району Харківської області | 2024-2025 | 0 | 600 | 600 | 0 | місцевий бюджет | Зміївська міська рада
3 | Придбання металевих конструкцій в рамках створення Алеї Слави на території громади | 2025 | 0 | 210.15 | 210.15 | 210.15 | місцевий бюджет | КП “Зміївське ВУЖКГ”
4 | Придбання меморіальних дощок загиблим воїнам в рамках створення Алеї Слави на території громади | 2025 | 0 | 345.15 | 345.15 | 345.15 | місцевий бюджет | КП “Зміївське ВУЖКГ”
5 | Послуги по встановленню конструкцій та меморіальних дощок загиблим воїнам в рамках створення Алеї Слави на території громади | 2025 | 0 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | місцевий бюджет | КП “Зміївське ВУЖКГ”
6 | Придбання металевої конструкції “Флагшток” в рамках створення Алеї Слави на території громади | 2025 | 0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | місцевий бюджет | КП “Зміївське ВУЖКГ”
7 | Виконання археологічних вишукувань (розвідки) на території населеного пункту м. Зміїв Зміївської територіальної громади Чугуївського району Харківської області (для проектів містобудівної документації) | 2025 | 0 | 300 | 300 | 300 | місцевий бюджет | Зміївська міська рада
8 | Оплата послуг проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на квартиру №33 в будинку №1 по вул. Центральній с. Бірки Чугуївського р-ну Харківської області | 2025 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | місцевий бюджет | Зміївська міська рада
9 | Топографо-геодезичні роботи для об’єкту: “Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Зміїв Харківської області для забезпечення тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб” | 2025 | 0 | 99,582 | 99,582 | 99,582 | місцевий бюджет | Управління соціального захисту населення Зміївської міської ради
10 | Інженерно-геологічні вишукувальні роботи для об’єкту: “Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Зміїв Харківської області для забезпечення тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб” | 2025 | 0 | 96,016 | 96,016 | 96,016 | місцевий бюджет | Управління соціального захисту населення Зміївської міської ради
11 | Придбання підвального приміщення, розташованого за адресою: м. Зміїв, Чугуївського району, вул. Лиманська, 22 | 2025 | 0 | 2900 | 2900 | 2900 | місцевий бюджет | Комунальна установа по забезпеченню діяльності з утримання та обслуговування майна комунальної власності Зміївської міської ради
| ВСЬОГО |  |  | 180944.658 | 180944.658 | 3958.6
| Секретар міської ради | [5 empty] | Сергій РУДНЄВ