## Охорона_здоров'я
				Додаток 1
				до рішення міської ради
				від 10.06.2021 року № 597-ІХ-VIII
				(ІХ сесія VІІІ скликання)

Основні заходи Програми соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2021 рік
по галузі «Охорона здоров'я»
№ з/п	Найменування об'єкта (згідно з експертизою), його місце знаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення робіт	Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2021, %	Кошторисна вартість об'єкта, / тис. грн		Обсяг фінансування, тис. грн	Вид бюджету	Розпорядник коштів
				усього	залишок на 01.01.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво лікувально-фізкультурного комплексу за адресою: вул. Пушкарьова, 37, м. Зміїв, Харківська область”	2019-2021	2	76 814,830	72 087,248	0,000		КНП “Зміївська центральна районна лікарня”
2	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини з вбудованим житлом для лікаря за адресою: с. Таранівка, Зміївський район, Харківської області. (Коригування)	2018-2021	51	22 466,641	14 841,526	3 000,000	місцевий бюджет	КНП "Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги"
3	Будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини з вбудованим житлом для лікаря в с.Чемужівка по вул. Селянській, 2-б Зміївського району Харківської області	2018-2021	47	17 539,150	10 663,538	10 663,538	3187,587 тис.грн. - місцевий бюджет, 7 135,000 тис. грн -субвенція з обласного бюджету, 340,951 - субвенція з державного бюджету	КНП "Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги"
4	Капітальний ремонт приміщень лікарні для розміщення пологового та гінекологічного відділень та відділення екстреної медичної допомоги в будівлі лікарні КНП "Зміївська ЦРЛ" (Коригування)	2020-2021	13	12561,464	10461,723	6 100,000	1 000,000 тис.грн. - місцевий бюджет, 3 000,000 тис. грн -субвенція з обласного бюджету, 2 100,000 тис.грн-субвенція з районного бюджету	КНП “Зміївська центральна районна лікарня”
5	Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини з вбудованим житлом для лікаря в с. Борова по вул. Центральній, 137 Зміївського району Харківської області”	2021	0	14 298,684	14 298,684	0,000		КНП "Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги"
6	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (АЗПСМ) в с. Зідьки	2021	0	1 500,000	1 500,000	0,000		КНП "Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги"
7	Реконструкція будівлі Комунального закладу охорони здоров'я "Зміївська центральна районна лікарня" Зміївської районної ради Харківської області з прибудовою не житлового приміщення, що розташована за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Таранівське шосе, 1-Б	2021	0	1 102,337	1 102,337	0,000		КНП “Зміївська центральна районна лікарня”
8	Капітальний ремонт фельдшерського пункту с. Гайдари, розташованого за адресою: с.Гайдари,вул. Піонерська, 18	2021	0	100,134	100,134	0,000		КНП "Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги"
9	Співфінансування мініпроєктів-переможців обласного конкурсу міні-проєктів “Ефективна медицина в громаді”	2021	0	498,960	498,960	498,960	149,688 тис.грн — місцевий бюджет, 349,272 тис.грн - обласний бюджет	Зміївська міська рада
10	Проєкт «Раннє діагностування – шлях до здоров’я населення»	2021	0	198,000	198,000	198,000	кошти цільового фонду	Зміївська міська рада
11	Коригування робочого проєкту “Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини з вбудованим житлом для лікаря за адресою: с. Таранівка, Зміївський район, Харківської області. (Коригування)”	2021	0	49,600	49,600	49,600	49,600 тис. грн — місцевий бюджет	КНП "Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги"
12	Виготовлення експертного звіту проєкту “Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини з вбудованим житлом для лікаря за адресою: с. Таранівка, Зміївський район, Харківської області. (Коригування)”	2021	0	5,000	5,000	5,000	місцевий бюджет	КНП "Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги"
13	Коригування робочого проєкту “Капітальний ремонт приміщень лікарні для розміщення пологового та гінекологічного відділень та відділення екстреної медичної допомоги в будівлі лікарні КНП "Зміївська ЦРЛ" (Коригування)”	2021	0	49,600	49,600	49,600	місцевий бюджет	КНП “Зміївська центральна районна лікарня”
14	Виготовлення експертного звіту проєкту “Капітальний ремонт приміщень лікарні для розміщення пологового та гінекологічного відділень та відділення екстреної медичної допомоги в будівлі лікарні КНП "Зміївська ЦРЛ" (Коригування)”	2021	0	7,500	7,500	7,500	місцевий бюджет	КНП “Зміївська центральна районна лікарня”
15	Реконструкція зовнішньої системи киснепостачання лікувального корпусу літ. «А-5» Комунального некомерційного підприємства "Зміївська центральна районна лікарня" Зміївської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., місто Зміїв, шосе Таранівське, будинок 1-Б	2020-2021	50	4 139,354	2 291,039	1 957,672	субвенція з обласного бюджету	КНП “Зміївська центральна районна лікарня”
	ВСЬОГО			151 331,254	128 154,889	22 529,870

	Секретар міської ради					Петро КУЧКОВ

## Освіта
				Додаток 2
				до рішення міської ради
				від 10.06.2021 року № 597-ІХ-VIII
				(ІХ сесія VІІІ скликання)

Основні заходи Програми соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2021 рік
по галузі «Освіта»

№ з/п	Найменування об'єкта (згідно з експертизою), його місце знаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення робіт	Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2021, %	Кошторисна вартість об'єкта, / тис. грн		Обсяг фінансування, тис. грн	Вид бюджету	Розпорядник коштів
				усього	залишок на 01.01.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Реконструкція Тимченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради Харківської області	2018-2021	10	36 684,869	31 884,869	0,000		Відділ освіти
3	Виготовлення експертного звіту проекту: „Реконструкція позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку „Біле озеро” Зміївської районної ради”	2021	0	60,000	60,000	0,000		Відділ освіти
4	Реконструкція позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку „Біле озеро” Зміївської районної ради	2021	0	80 866,808	80 866,808	0,000		Відділ освіти
5	Виготовлення експертного звіту проекту: „Реконструкція будівлі під дитячий садок с. Тимченки Зміївського району Харківської області"	2021	0	60,000	60,000	0,000		Відділ освіти
6	Реконструкція будівлі під дитячий садок с. Тимченки Зміївського району Харківської області	2021	0	24 063,443	24 063,443	0,000		Відділ освіти
7	Виготовлення експертного звіту проекту: „Реконструкція Комунального закладу Таранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героїв-Широнінців Зміївської районної ради”	2021	0	60,000	60,000	0,000		Відділ освіти
8	Реконструкція Комунального закладу Таранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героїв-Широнінців Зміївської районної ради	2021	0	81 830,881	81 830,881	0,000		Відділ освіти
10	Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція Борівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені С. Закори Зміївської районної ради Харківської області	2021	0	7 000,000	7 000,000	0,000		Відділ освіти
11	Будівництво спортивного майданчику із синтетичним покриттям на території Зідьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради Харківської області	2021	0	1 900,000	1 900,000	0,000		Відділ освіти
12	Проектування та капітальний ремонт даху ЦДЮТ	2021	0	0,000	0,000	0,000		Відділ освіти
13	Проектування та капітальний ремонт і утеплення фасаду будівлі ЦДЮТ	2021	0	0,000	0,000	0,000		Відділ освіти
14	"Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №2 по вул.Залізничній, будинок 61а, м.Зміїв, Харківської області (коригування)"	2019-2021	50	16 839,595	6 500,000	6 500,000	2 500,000 тис.грн — міський бюджет, 4 000,000 тис.грн — субвенція з обласного бюджету	Зміївська міська рада
15	Виготовлення експертного звіту робочого проєкту “Реконструкція системи водопроводу будівлі дошкільного закладу №2 з улаштуванням мережі трубопроводу від вузла вводу до розподільчого колодязя за адресою: вул.Залізничній, будинок 61а, м.Зміїв, Харківської області”	2021	0	5,000	5,000	5,000	місцевий бюджет	Зміївська міська рада
16	Реконструкція системи водопроводу будівлі дошкільного закладу №2 з улаштуванням мережі трубопроводу від вузла вводу до розподільчого колодязя за адресою: вул.Залізничній, будинок 61а, м.Зміїв, Харківської області	2021	0	580,028	580,028	580,028	місцевий бюджет	Зміївська міська рада
17	Авторський нагляд по об'єкту "Реконструкція системи водопроводу будівлі дошкільного закладу №2 з улаштуванням мережі трубопроводу від вузла вводу до розподільчого колодязя за адресою: вул.Залізничній, будинок 61а, м.Зміїв, Харківської області"	2021	0	5,400	5,400	5,400	місцевий бюджет	Зміївська міська рада
18	Технічний нагляд по об'єкту "Реконструкція системи водопроводу будівлі дошкільного закладу №2 з улаштуванням мережі трубопроводу від вузла вводу до розподільчого колодязя за адресою: вул.Залізничній, будинок 61а, м.Зміїв, Харківської області"	2021	0	8,700	8,700	8,700	місцевий бюджет	Зміївська міська рада
19	Коригування робочого проєкту "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №2 по вул.Залізничній, будинок 61а, м.Зміїв, Харківської області (коригування)"	2021	0	120,000	120,000	120,000	місцевий бюджет	Зміївська міська рада
20	Виготовлення експертного звіту робочого проєкту "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №2 по вул.Залізничній, будинок 61а, м.Зміїв, Харківської області (коригування)"	2021	0	30,000	30,000	30,000	місцевий бюджет	Зміївська міська рада
21	Співфінансування проєкту “Наша громада” “Дитинство без бар’єрів”	2021	0	625,000	125,000	0,000		Зміївська міська рада
22	Проєкт «Сучасній школі – сучасні кабінети інформатики та біології»	2021	0	369,572	369,572	369,572	кошти цільового фонду	Зміївська міська рада
23	Співфінансування проєкту «Сучасній школі – сучасні кабінети інформатики та біології»	2021	0	50,000	50,000	50,000	місцевий бюджет
24	Проєкт «Діти в світі рівних можливостей»	2021	0	100,000	100,000	100,000	кошти цільового фонду	Зміївська міська рада
	ВСЬОГО			251 259,296	235 619,701	7 768,700

	Секретар міської ради					Петро КУЧКОВ

## Інше
				Додаток 3
				до рішення міської ради
				від 10.06.2021 року № 597-ІХ-VIII
				(ІХ сесія VІІІ скликання)

Основні заходи Програми соціально–економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на 2021 рік
по іншим галузям
№ з/п	Найменування об'єкта (згідно з експертизою), його місце знаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення робіт	Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2021, %	Кошторисна вартість об'єкта, / тис. грн		Обсяг фінансування, тис. грн	Вид бюджету	Розпорядник коштів
				усього	залишок на 01.01.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Придбання автомобіля для службового користування	2021		600,000	600,000	0,000		Зміївська міська рада
2	Отримання інформаційної довідки про наявність (відсутність) посвідченого заповіту, спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину	2021		5,000	2,000	2,000	міський бюджет	Зміївська міська рада
3	Обстеження технічного стану шляхопроводу через залізну дорогу в м. Зміїв	2021	0	117,288	117,288	117,288	міський бюджет	Зміївська міська рада
4	Складання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО), звіту про СЕО документу державного планування Генерального плану с. Безпалівка Чугуївського району Харківської області та проєкту повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про СЕО	2021	0	47,000	47,000	47,000	міський бюджет	Зміївська міська рада
5	Складання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО), звіту про СЕО документу державного планування Генерального плану с. Роздольне Чугуївського району Харківської області та проєкту повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про СЕО	2021	0	47,000	47,000	47,000	міський бюджет	Зміївська міська рада
6	Складання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО), звіту про СЕО документу державного планування Генерального плану с. Таранівка Чугуївського району Харківської області та проєкту повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про СЕО	2021	0	49,000	49,000	49,000	міський бюджет	Зміївська міська рада
7	Придбання багатофункціонального пристрою для відділу надання адміністративних послуг	2021		10,000	10,000	10,000	міський бюджет	Зміївська міська рада
	ВСЬОГО			875,288	872,288	272,288

	Секретар міської ради					Петро КУЧКОВ